## Sheet1
기능 명세
번호 | 분류 | 기능명 | 상세내용 | 담당자 | 수행
1 | 마이페이지 | 기본정보 확인/수정 |  | 전선아
|  | 북마크 한 캠핑장 리스트 | 카테고리 : 글램핑, 오토캠핑, 카라반, 펜션 구분
|  | 캠핑장 추천 리스트 | histroy
|  | 작성글 확인 | 리뷰게시판 글
|  | 여기서 회원 member 테이블까지 | 글작성시 포인트 ? 등등 포인트 컬럼도 추가?
2 | 관리자 페이지 | 회원정보 확인 |  | 전선아
|  | 포인트관리? 등급도 필요한지?, 이벤트? | 시간관계상 시간되시면 기능추가하고 안되면 아주간단한것만..
3 | 로그인 페이지 | 로그인페이지/ 인증 |  | 정영훈
|  | 회원가입 /동의서 | 가입시 이름 , 이메일 , 주소 받기/ 이메일인증만 api - 네이버, 카카오, 구글
로그아웃
4 | 커뮤니티 페이지 | 캠핑장 리뷰게시판 | 캠핑장 상세페이지와 연동 생각중 | 권민채
자유게시판? 공지사항?/이벤트
캠핑장별로 물건공유? 채팅?
사람모집 ?
5 | 고객센터 페이지 | 자주묻는질문 |  | 전선아
1:1 문의 페이지
6 | 메인페이지 |  | api ? 날씨, 통계등 | 배재천
7 | kampingmate 소개 | 웹사이트 소개
8 | 캠핑 가이드 | 가이드 정보 | 캠핑상식이나 캠핑팁등을 wikipedia 느낌으로 // 이것도 시간날때.. 일단 보류
9 | 캠핑장 추천 페이지 | 캠핑장 추천 | 추천시스템결과 > | 정영훈, 배재천
10 | 캠핑장 검색 페이지 | 카카오 맵 api 적용 | 지도에 캠핑장 위치 표시 / 캠핑장명으로 검색가능 | 권민채
|  | 캠핑장 상세페이지 | 상세페이지를 따로구현할지 카카오맵 자체에서 제공하는 정보를 쓸지 생각해봐야할듯
11 | 캠핑장 예약페이지 | 예약기능..? | API사용 // 이건 시간될때.. 일단보류 | 권민채
12 | 전체페이지 | CSS | 1. 헤더, 푸터작성 2. 모든 페이지 동일한 디자인의 css 적용 | 오세현
13 | PPT 제작/보고서 | PPT 제작 / 팀보고서
| KampingMate | go 캠핑 > 사용자친화적(전연령대)
| 사이트 컨셉 | 구체적으로..!
기능명세
역할분담
해당 데이터찾기